ПРОЕКТ Срок антикоррупционной экспертизы – 3 дня

## ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | от |  | № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

г. Южа

О принятии решения по подготовке проекта внесения изменений в

Правила землепользования и застройки Мостовского сельского поселения Южского муниципального района

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением Администрации Южского муниципального района от  13.02.2017 г. № 128-п «О создании комиссии по землепользованию и застройке сельских поселений Южского муниципального района», в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципального района, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а также предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов параметров разрешенного строительного изменения объектов недвижимости, Администрация    Южского     муниципального    района п о с т а н о в л я е т:

1. Комиссии по землепользованию и застройке сельских поселений Южского муниципального района приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Мостовского сельского поселения Южского муниципального района.

2.  Утвердить порядок, сроки и последовательность проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Мостовского сельского поселения Южского муниципального района (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Правовой Вестник Южского муниципального района», а также на официальном сайте Южского муниципального района в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Южского муниципального района (Д.А. Жирнов).

Глава Южского муниципального района                                       В.И. Мальцев

Приложение

к постановлению Администрации

Южского муниципального района

от  _______________г.  №  ______

Порядок, сроки и последовательность проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Мостовского сельского поселения Южского муниципального района

| № п/п | Порядок проведения работ | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обнародование сообщения о принятии решения о подготовке проекта и размещение указанного сообщения на официальном сайте Южского муниципального района и Новоклязьминского сельского поселения в сети «Интернет» | Не позднее 10 дней с даты принятия решения | Структурное подразделение администрации Южского муниципального района |
| 2. | Сбор исходной информации, анализ поступивших предложений заинтересованных лиц | В течение 10 дней с даты опубликования сообщения о принятии решения о подготовке проекта | Комиссия |
| 3. | Подготовка проекта | В течение 20 дней с момента окончания сбора исходной информации и анализа поступивших предложений заинтересованных лиц | Комиссия |
| 4. | Проверка проекта на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования | В течение 10 дней со дня получения проекта от Комиссии | Глава Южского муниципального района |
| 5. | Принятие решения о направлении проекта главе муниципального района или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам в Комиссию на доработку | После проверки проекта | Глава Южского муниципального района |
| 6. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта | Глава Южского муниципального района |
| 7. | Опубликование решения о проведении публичных слушаний | Не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта | Структурное подразделение администрации Южского муниципального района |
| 8. | Опубликование проекта | Не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта | Структурное подразделение администрации Южского муниципального района |
| 9. | Проведение публичных слушаний по проекту с оформлением протоколов | Не более 1 месяца со дня опубликования проекта и решения о проведении публичных слушаний | Комиссия |
| 10. | Внесение изменений в проект | В течение 5 дней со дня проведения слушаний | Комиссия |
| 11. | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течение 5 дней со дня проведения слушаний | Комиссия |
| 12. | Обнародование информации и размещение на официальном сайте Южского муниципального района и Новоклязьминского сельского поселения в сети «Интернет» заключения о результатах публичных слушаний | Не позднее 10 дней с даты проведения публичных слушаний | Структурное подразделение администрации Южского муниципального района |
| 13. | Представление проекта Главе Южского муниципального района | В течение 3 дней со дня принятия заключения | Комиссия |
| 14. | Принятие решения о направлении проекта, протокола публичных слушаний и заключения в Совет Южского муниципального района или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления проекта Комиссией | Глава Южского муниципального района |
| 15. | Рассмотрение и утверждение проекта или направление проекта Главе Южского муниципального района на доработку | По плану работы Совета Южского муниципального района или по согласованию с ним | Глава Южского муниципального района |
| 16. | Обнародование, опубликование в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, размещение во ФГИС ТП, направление копии утвержденного проекта в уполномоченный орган | После принятия решения об утверждении в порядке, установленном Уставом Южского муниципального района | Структурное подразделение администрации Южского муниципального района |