ПРОЕКТ Срок антикоррупционной экспертизы – 3 дня

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От __________________ № ________

О внесении изменения в постановление Администрации Южского муниципального района от 25.01.2018 года № 77 «а»-п «Об утверждении плана проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования Южского городского поселения Южского муниципального района»

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации Южского муниципального района от 25.01.2018 года № 77 «а»-п «Об утверждении плана проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования Южского городского поселения Южского муниципального района» следующие изменения:

- Приложение к постановлению Администрации Южского муниципального района от 25.01.2018 года № 77 «а»-п изложить в новой редакции (прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Южского муниципального района www.yuzha.ru.

Глава Южского

муниципального района                                                          В.И.Мальцев

Приложение к постановлению

Администрации Южского

муниципального района

от ________________№_____

«Приложение

к постановлению Администрации

Южского муниципального района

от 25.01.2018 года № 77 «а»-п

| ПЛАН |
| --- |
| проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового голосования Южского городского поселения Южского муниципального района |
| Срок исполнения | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители |
| 12.10.2017 выполнено | Совещание по благоустройству общественных территорий Южского городского поселения, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Южского городского поселения» на 2018-2022 годы (далее – муниципальная программа) | Заместитель Главы – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Южского муниципального района |
| 12.10.2017 выполнено | Определение списка общественных территорий, которые войдут в проект муниципальной программы | Секретарь общественной комиссии |
| 16.10.2017 выполнено | Проведение общественных обсуждений | Начальник отдела обществен-ной и информационной политики Администрации Южского муниципального района |
| 16.10.2017 выполнено | Размещение проекта муниципальной программы на официальном сайте Администрации Южского муниципального района | Начальник отдела обществен-ной и информационной политики Администрации Южского муниципального района |
| 27.12.2017 выполнено | Утверждение муниципальной программы | Администрация Южского муниципального района |
| 25.01.2018 | Разработка буклетов «Городская среда» и их распространение | МКУ «Управление городского хозяйства» |
| с 25.01.2018 по 10.02.2018 | Опубликование в СМИ адреса сбора предложений от населения с даты начала приема заявок | МКУ «Управление городского хозяйства» |
| с 25.01.2018 по 26.02.2018 | Организация сбора дизайн-макетов по объектам, предложенным населением | МКУ «Управление городского хозяйства» |
| 26.01.2018 30.01.2018 09.02.2018 22.02.2018 | Организация интервью с членами общественной комиссии Южского городского поселения по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» (далее – общественная комиссия) | Секретарь общественной комиссии |
| до 25.01.2018 года | Организация пунктов приема предложений по включению общественных территорий в перечень общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования | МКУ «Управление городского хозяйства» |
| еженедельно, начиная с 25.01.2018 года до даты завершения сбора предложений | Выемка и обработка в пунктах приема предложений по общественным территориям для формирования списка общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование | Секретарь общественной комиссии |
| не менее 2-х, 3-х раз в месяц, начиная с января по март 2018 года | Организация проведения заседаний общественной комиссии в целях осуществления контроля за ходом проведения рейтингового голосования | Секретарь общественной комиссии |
| 28.02.2018 года | Организация публикации в СМИ расширенного списка объектов (по результатам заявок от населения) с дизайн-макетами | МКУ «Управление городского хозяйства» |
| с 01.03.2018 по 16.03.2018 года | Информирование населения путем распространения плакатов с макетами по местам массового пребывания граждан | МКУ «Управление городского хозяйства» |
| до 23.02.2018 года | Принятие НПА о порядке организации и проведения рейтингового голосования по общественным территориям | Совет Южского городского поселения |
| 18.03.2018 года | Обеспечение рейтингового голосования (в случае принятия субъектом Российской Федерации решения о целесообразности проведения рейтингового голосования в муниципальном образовании, в виде издания НПА) | Совет Южского городского поселения |
| 20.03.2018 года | Подведение итогов рейтингового голосования и направление итогового протокола в МКУ «Управление городского хозяйства» (в случае проведения рейтингового голосования) | Общественная комиссия |
| 24.03.2018 года | Официальное опубликование сведений об итогах рейтингового голосования(в случае проведения рейтингового голосования) | МКУ «Управление городского хозяйства» |
| 31.03.2018 года | Актуализация муниципальной программы с учетом рейтингового голосования(в случае проведения рейтингового голосования) | МКУ «Управление городского хозяйства» |