Приложение № 6

к муниципальной Программе

«Развитие физической культуры, спорта, туризма

и повышение эффективности реализации молодежной политики

Южского муниципального района

Подпрограмма

«Развитие туризма в Южском муниципальном районе»

- Паспорт подпрограммы

| Паспорт подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Тип подпрограммы | Аналитическая |
| Наименование подпрограммы | Развитие туризма в Южском муниципальном районе |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2016 |
| Исполнители подпрограммы | Администрации Южского муниципального района в лице отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта |
| Цель (цели) подпрограммы | Повышение привлекательности и конкурентоспособности туристского рынка Южского муниципального района, создание условий для ускоренного развития туризма в муниципальном образовании посредством расширения спектра и повышения качества услуг, оказываемых посещающим район российским и иностранным туристам |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований: 2014 – 6500,0 тыс. руб. 2015 – 795,0 тыс. руб. 2016 – 795,0 тыс. руб. - бюджет Южского муниципального района: 2014 – 650,0 тыс. руб. 2015 – 795,0 тыс. руб. 2016 – 795,0 тыс. руб. |

- Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Южский муниципальный район обладает богатым историко-культурным и природно-рекреационным потенциалом, составляющим основу туристских ресурсов региона. На территории района насчитывается 36 природных и 22 культурно – исторических памятника. Это позволяет развивать многие виды туризма: экологический, научный, рекреационный, культурный, спортивный, религиозный.

Район занимает выгодное для привлечения туристских потоков географическое положение. Южский муниципальный район расположен в юго-восточной части Ивановской области в одном из самых заповедных уголков живописной среднерусской природы и граничит с Владимирской и Нижегородской  областями.

Географическое положение района обуславливает его природные особенности. Район богат природными ресурсами. Природа Южского края не просто замечательна своей красотой и богатством, она уникальна. Это край прозрачных озер, тихих рек, торфяных болот и лесов. Здесь множество неповторимых уголков, которые привлекают ценителей природных красот и туристов.

Помимо природного достояния, Южский  район имеет огромный потенциал для развития сельского туризма. В Южском районе имеются все перспективы для создания туристско-этнокультурного комплекса, который способствовал бы развитию сельского туризма (гостевые дома).

Анализ ситуации в сфере развития туризма свидетельствует о необходимости комплексного подхода к решению проблемы развития въездного туризма. Объединение ресурсов и возможностей субъектов туристской индустрии, органов государственной власти и органов местного самоуправления позволит комплексно решить актуальные для сферы туризма проблемы и обеспечить развитие этого сектора экономики района. Использование бюджетных средств на поддержку развития туризма позволит привлечь дополнительные внебюджетные инвестиции в туристскую инфраструктуру и в экономику в целом, повысить туристскую привлекательность района.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

Эффективное развитие туризма позволит значительно увеличить поток туристов в Южский муниципальный района. Кроме того, реализация подпрограммы обеспечит рост налоговых отчислений в бюджет, а также будет способствовать  развитию смежных отраслей экономики и повышению занятости населения муниципального образования.

Также ожидается рост следующих показателей:

- туристский поток;

- общая площадь объектов гостиничной инфраструктуры;

- количество мест в объектах гостиничной инфраструктуры;

- количество лиц, работающих в гостиничной инфраструктуре;

- платные туристские услуги, оказываемые населению муниципальными учреждениями и предприятиями;

- платные туристские услуги, оказываемые населению объектами гостиничной инфраструктуры;

- торговые точки, реализующие сувенирную продукцию и предметы народных промыслов и ремёсел;

- количество досуговых учреждений и организованных мест отдыха;

- доходы консолидированного бюджета района от туристской отрасли;

- количество проводимых в районе спортивных и культурно-массовых мероприятий;

- доходы населения, занятого в сфере туризма.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации

подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 (оценка) | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Количество посещений района туристами в год | Тыс. чел. | 6875 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 |

Значение целевого показателя (индикатора) представляет собой общее количество туристов посетивших Южский муниципальный район за отчетный период.

4. Мероприятия подпрограммы

1. Повышение качества предоставляемых населению платных туристских услуг.

Мероприятие предполагает:

- целевое обучение учащихся по направлению подготовки «Туризм» (Профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг;

- повышение квалификации работников сферы туризма по направлению «Сервис» (Профиль: Социально-культурный сервис);

- создание Интернет-сайта «Туризм Южского района».

Исполнитель: администрация Южского муниципального района в лице отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта.

Срок реализации мероприятия 3 года с 2014 по 2016 год.

- Продвижение туристского продукта Южского муниципального района на туристских рынках.

Мероприятие включает в себя:

- проведение рекламной информационной кампании об объектах туризма Южского муниципального района;

- обслуживание информационного ресурса (сайта) «Туризм Южского района»;

- издание рекламной полиграфической продукции (альбома) о туристской инфраструктуре и достопримечательностях Южского муниципального района;

- изготовление и установка указателей и информационных стендов;

- организация и проведение межрегионального  фестиваля туристских брендов « В гости к Василисе Премудрой;

- организация и проведение областного фестиваля «Ярмарка ремёсел»;

- организация и проведение фестиваля ремёсел и Тихвинской ярмарки в с.Холуе;

- организация и проведение фестиваля любителей сбора грибов и ягод «Южская грибалка;

- проведение соревнований по спортивному лову рыбы «Рыболовный тур Южа» (весна, лето;

- организация и проведение областного фестиваля Лирико-героической песни «О доблести, о мужестве, о славе», памяти князя Д.М. ;

- проведение Межрегионального фестиваля сельских гостевых домов на базе гостевого дома «Русская дача;

- организация и проведение межрайонного фестиваля «Все куклы в гости к нам;

- фестиваль поселений Южского муниципального района;

- конкурс туристских проектов «Южа туристическая»;

- проведение регаты на оз. Святое в с. Мугреевский;

- конкурс инновационных туристских проектов и их реализация на территории района;

- конкурс среди поселений на лучшее украшение населенных пунктов «Южа в цвету»;

- Проведение русских лаков «Холуйская палитра»;

- Проведение ежегодного стола по вопросам сохранения, развития и популяризации русского лакового искусства «Золотой трилистник».

Исполнитель: администрация Южского муниципального района в лице отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта.

Срок реализации мероприятия 3 года с 2014 по 2016 год.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего |  |  | 650,00 | 795,0 | 795,0 |
| бюджетные ассигнования |  |  | 650,0 | 795,0 | 795,0 |
| - бюджет Южского муниципального района |  |  | 650,0 | 795,0 | 795,0 |
| 1. | Повышение качества предоставляемых населению платных туристских услуг | Администрация Южского муниципального района в лице отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | - бюджет Южского муниципального района |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2. | Продвижение туристского продукта Южского муниципального района на туристских рынках | Администрация Южского муниципального района в лице отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования |  | 630,0 | 775,0 | 775,0 |
|  | - бюджет Южского муниципального района |  | 630,0 | 775,0 | 775,0 |